## Slide 1
Н.С. Захаров
Название проекта:
Автономная модульная транспортно-технологическая платформа.
Тема НИОКР :Разработка и экспериментальная апробация опытного образца автономной транспортно-технологической платформы модульной конструкции многоцелевого назначения.

## Slide 2: Общая информация
Тема НИОКР
Разработка и экспериментальная апробация опытного образца автономной транспортно-технологической платформы модульной конструкции многоцелевого назначения.
2. Аннотация проекта
Инновационный проект предполагает в соответствии с государственной программой по приоритетному направлению развития науки, технологий и техники в Российской Федерации реализацию по собственной разработке опытного образца автономной модульной транспортно-технологической платформы, программно-аппаратных средств, обеспечивающих движение транспортного средства в частично или полностью беспилотном режиме, и на их основе – разработку ряда модификаций автономных транспортных средств модульной конструкции различного назначения, освоение их производства.
3. Общая продолжительность выполнения – 2 года.

## Slide 3: Цель НИОКР
Задачи:
Цель реализации инновационного проекта: повышение эффективности применения беспилотных технологий в производстве.
Задачи инновационного проекта:
- Разработка, проектирование и создания опытного образца автономной транспортно-технологической платформы модульной конструкции.
- Создания центра концентрации технологических компетенций в области разработки и проектирования БТС и их компонентов.
- Повышение уровня образования и профессиональных компетенций в области
создания и эксплуатации БТС.
- Внедрение новых профессий, создание высококвалифицированных рабочих мест на территории Тюменской области.
Кроме этого, реализация инновационного проекта позволит освоить современные передовые технологии, которые будут затем вовлечены в промышленную кооперацию с целью создания конкурентоспособной продукции с высоким экспортным потенциалом.

## Slide 4: Актуальность проведения НИОКР и реализации проекта в целом
В настоящее время БПЛА вертолетного типа оснащаются полезной нагрузкой самого различного назначения и выполнять широкий спектр функций.
Промышленное применение беспилотных летательных аппаратов дает большие
преимущества предприятиям нефтегазового комплекса в части геологоразведки, для контроля объектов добычи и транспортировки нефти, мониторинга состояния трубопроводов и т.д.

## Slide 5
Актуальность проведения НИОКР
Широко применяются БПЛА и в сельском хозяйстве.
Основные ограничения на применение БПЛА вертолетного типа:
1. Низкая автономность и необходимость постоянного взаимодействия с оператором.
2. Необходимость специальной подготовки операторов БПЛА.
3. Ограниченные длительность полета (30 мин.) и радиус действия (до 5 км).
4. Недостаточные пропускная способность и количество каналов связи.

## Slide 6
При этом основными функциями автономной транспортно - технологической
платформы в ходе решения технологической задачи являются:
1. Периодическая регенерация источников питания БПЛА (замена или зарядка).
2. Автоматический контроль взлета-посадки БПЛА.
3. Автоматический контроль и управление параметрами полета БПЛА.
4. Управление и контроль последовательности проведения БПЛА заданной
технологической задачи.
5. Текущая связь с оператором и движение по установленному маршруту.
Исходя из значительной востребовательности БПЛА, расширение функциональных возможностей БПЛА является достаточно актуальной задачей.
В этой связи интеграция на одной платформе двух беспилотных технологий снимает основные ограничения на применение БПЛА.
Актуальность проведения НИОКР

## Slide 7
Беспилотный вездеход для бесконтактного
мониторинга состояния нефтепроводов
(разработчик -Роснефть).
БПЛА в составе автономной транспортно-технологической платформы.
Изложение сущности и степени новизны НИОКР
и преимуществ по сравнению с аналогами

## Slide 8
Прототип беспилотного трактора от CNH Industrial.
Беспилотный робототехнический
комплекс Арго.
Агробот от Avrora Robotics.
Беспилотный вездеход для диагностики
магистральных нефтепроводов (Роснефть).
В последнее десятилетие наблюдается значительный рост технологических инноваций по темам беспилотного транспорта.
Изложение сущности и степени новизны НИОКР
и преимуществ по сравнению с аналогами

## Slide 9
Изложение сущности и степени новизны НИОКР
и преимуществ по сравнению с аналогами
Модульная технология разработки и проектирования автономной транспортно-технологической платформы позволяет на одной и той же научно-технической и промышленной базе создавать как беспилотные производственные системы, рассчитанные на массовый спрос, так и беспилотные средства военного назначения.
Модульная концепция автономной транспортно-технологической платформы:
1. базовый модуль – колесное шасси оптимальной конфигурации, предназначенное к применению для различных целей;
2. набор съемных модулей, оснащенных специализированным навесным технологическим оборудованием.

## Slide 10
Автотранспортная тележка ТС-350.
Производитель: Тюменский моторный завод.
Период выпуска: 1995 – 2005 г.г.
Полезная нагрузка: 350 кг.
Прототип транспортно-технологической платформы

## Slide 11
Структура и состав транспортно-технологического модуля
1. Видеокамера; 2. Блок управления движением; 3. Блок навигации
и позиционирования; 4. Литиевый аккумулятор; 5. Двигатель-колесо;
6. Пульт дистанционного управления.

## Slide 12: Жизненный цикл реализации инновационного проекта

## Slide 13
Реализация инновационного проекта обеспечит:
Создание центра концентрации технологических компетенций в области разработки и проектирование новых беспилотных технологий.
2. Создание новых конкурентоспособных направлений в системе подготовки
профессиональных кадров, в том числе реализации программы высшего профессионального образования по специальности “Беспилотные транспортные средства”.
3. Проведение образовательных проектов и программ по тематике БТС.
4. Создание центров детского развития и системы конкурсных мероприятий для школьников по тематике БТС.
Жизненный цикл реализации инновационного проекта

## Slide 14
Описание потенциала коммерциализации

## Slide 15
1. Выполнена модель автономного автомобиля.
2. Разработаны алгоритмы:
Автоматическая парковка.
Автоматическое торможение.
Дистанционное управление по радиосвязи и протоколу bluetooth.
Система удержания в полосе движения.
Предупреждение и информирование водителя, взаимодействие «V2I».
Автономное движение по объемному каркасу полигона.
3. Проводятся НИР в рамках реализации системы компьютерного зрения.
Проводятся НИОКР в рамках реализации управления автономным транспортным манипулятором на колесном шасси.
В рамках образовательной программе «Автотранспортная мехатроника» и гранта на научные разработки ТИУ наработан значительный потенциал компетенций в области управления автономными транспортными системами:
Описание имеющегося задела для НИОКР

## Slide 16
Описание имеющегося задела для НИОКР

## Slide 17
ТВИККУ, кафедра «Электроснабжения и радиотелемеханики» | ТИУ, кафедра САТМ
Лаборатория радиотехнических систем. | Лаборатория диагностики и технического обслуживания автомобилей.
Ул. Льва Толстого, д.1. | Ул. Мельникайте, 72, ауд. 119.
Полигон для испытания колесной и гусеничной техники. | Лаборатория испытания тепловых двигателей и энергетических установок.
31-военный городок, оз. Андреевское. | Ул. Мельникайте, 72, ауд. 125.
 | Лаборатория «Конструкция транспортно – технологических машин и оборудования».
 | Ул. Мельникайте, 72, ауд. 111.
 | Лаборатория «Беспилотные транспортные средства».
 | Ул. Мельникайте, 72, ауд. 227, 229, 310а.
Ресурсная база инновационного проекта

## Slide 18
№ п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
 | Разработка методики стендовых и полигонных испытаний ходовой части транспортной тележки ТС-350 в различных дорожных и скоростных условиях. | 01.01.19 | 01.02.19 | Научно-технический отчёт: методика стендовых и полигонных испытаний ходовой части транспортной тележки ТС-350 в различных дорожных и скоростных условиях. Акт выполненных работ. |  | 35 000
2. | Стендовые и полигонные испытания ходовой части транспортной тележки ТС-350 в различных дорожных и скоростных условиях. | 01.02.19 | 01.05.19 | Протокол испытаний. Акт выполненных работ. |  | 100 000
3. | Анализ литературных источников и патентный поиск по проблеме разработки научно-технических решений в области беспилотных технологий. | 01.01.19 | 01.05.19 | Научно-технический отчёт: подбор оптимальных интеграционных, компоновочных и технологических решений для проектирования и изготовления беспилотной модульной транспортно-технологической платформы. Акт выполненных работ. |  | 25 000
Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР

## Slide 19
4. | Разработка технического задания на проектирование и изготовление беспилотной модульной транспортно-технологической платформы. | 01.05.19 | 01.06.19 | Техническое задание на проектирование и изготовление беспилотной модульной транспортно-технологической платформы. Акт выполненных работ. |  | 40 000
5. | Приобретение необходимых материалов и комплектующих. | 01.06.19 | 01.11.19 | Перечень необходимых материалов и комплект-их. |  | 20 000
6. | Разработка компоновки конструкции платформы и модуля, разработка дизайнерских решений элементов конструкции, отработка элементов конструкции на технологичность. | 01.06.19 | 01.09.19 | Научно-технический отчёт: оптимальные компоновочные и дизайнерские решения конструкции транспортной платформы и модуля. Акт выполненных работ. | №6, 7 ПРОУ: Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования WebofScience, Scopus в расчете на 100 НПР | 110 000
Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР

## Slide 20
7. | Математическое моделирование силовых и температурных деформаций элементов конструкции платформы и модуля, прочностные расчеты конструкции ходовой части транспортной платформы. | 01.06.19 | 01.09.19 | Научно-технический отчёт: математические модели и расчеты на прочность корпуса и конструкции ходовой части транспортной платформы. Акт выполненных работ. | №6, 7 ПРОУ: Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования WebofScience, Scopus в расчете на 100 НПР | 210 000
8. | Разработка эскизных проектов элементов конструкции транспортной платформы и модуля. | 01.09.19 | 01.11.19 | Альбом эскизных проектов. элементов конструкции транспортной платформы и модуля. Акт выполненных работ. |  | 160 000
9. | Разработка конструкторско-технологической документации изготовления элементов транспортной платформы и модуля Защита интеллектуальной собств-ти. | 01.11.19 | 01.02.20 | Конструкторско-технологическая документация изготовления элементов транспортной платформы и модуля. Акт выполненных работ. Патент на полезную модель. | №6, 7 ПРОУ: Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования WebofScience, Scopus в расчете на 100 НПР | 240 000
Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР

## Slide 21
10. | Разработка конструкторско-технологической документации изготовления технологической оснастки для выполнения элементов конструкции транспортной платформы и модуля. | 01.11.19 | 01.12.19 | Конструкторско-технологическая документация изготовления технологической оснастки. Акт выполненных работ. |  | 110 000
11. | Изготовление технологической оснастки. | 01.12.19 | 01.02.20 | Технологическая оснастка для выполнения элементов конструкции транспортной платформы и модуля. Акт выполненных работ. |  | 160 000
12. | Изготовление конструктивных элементов транспортной платформы и модуля. | 01.02.20 | 01.07.20 | Основные элементы конструкции транспортной платформы и модуля. Акт выполненных работ. |  | 100 000
Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР

## Slide 22
13. | Разработка конструкции мехатронных модулей основных и вспомогательных движений в составе транспортной платформы и модуля. Защита интеллектуальной собств-ти. | 01.11.19 | 01.12.19 | Акт выполненных работ. Патенты на полезную модель. | №6, 7 ПРОУ: Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования WebofScience, Scopus в расчете на 100 НПР | 100 000
14. | Разработка конструкторско-технологической документации изготовления мехатронных модулей. |  |  | Конструкторско-технологическая документация изготовления мехатронных модулей. Акт выполненных работ. |  | 90 000
15. | Разработка алгоритмов управления мехатронными модулями основных и вспомогательных движений. |  |  | Научно-технический отчёт: алгоритмы управления мехатронными модулями основных и вспомогательных движений. Акт выполненных работ. |  | 300 000
16. | Изготовление мехатронных модулей. | 01.12.19 | 01.07.20 | Мехатронные модули основных и вспомогательных движений Акт выполненных работ. |  | 160 000
Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР

## Slide 23
17. | Программная реализация алгоритмов управления мехатронными модулями основных и вспомогательных движений Защита интеллектуальной собств-ти. |  |  | Программный код. Акт выполненных работ. Свидетельство о регистрации программ для ЭВМ | №6, 7 ПРОУ: Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования WebofScience, Scopus в расчете на 100 НПР | 90 000
18. | Разработка алгоритмов управления гибридной силовой установкой и управления движением. | 01.06.19 | 01.12.19 | Научно-технический отчёт: алгоритмы управления гибридной силовой установкой и управления движением транспортной платформы. Акт выполненных работ. |  | 300 000
19. | Программная реализация алгоритмов управления гибридной силовой установкой, управления движением. Защита интеллектуальной собств-ти. | 01.12.19 | 01.04.20 | Программный код. Акт выполненных работ. Свидетельство о регистрации программ для ЭВМ. | №6, 7 ПРОУ: Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования WebofScience, Scopus в расчете на 100 НПР | 400 000
20. | Отладка на стенде ПО управления гибридной силовой установкой, управления движением. | 01.04.20 | 01.07.20 | Акт выполненных работ. |  | 100 000
Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР

## Slide 24
21. | Сборка основных конструктивных элементов транспортной платформы и модуля, монтаж мехатронных модулей основных и вспомогательных систем, монтаж гибридной силовой установки, монтаж компонентов электронной системы автономного управления движением, системы позиционирования и навигации. | 01.07.20 | 01.09.20 | Акт выполненных работ. |  | 160 000
22. | Пуско-наладочные работы транспортной платформы и модуля. | 01.09.20 | 01.10.20 | Акт выполненных работ. |  | 110 000
23. | Разработка методики стендовых и полигонных испытаний работы основных электронных систем, функциональных узлов и модульной транспортно-технологической платформы в целом |  |  | Научно-технический отчёт: Методика стендовых и полигонных испытаний модульной транспортно-технологической платформы. Акт выполненных работ. | №6, 7 ПРОУ: Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования WebofScience, Scopus в расчете на 100 НПР | 40 000
24. | Стендовые испытания модульной транспортно-технологической платформы. | 01.10.20 | 01.12.20 | Протокол испытаний. Акт выполненных работ. |  | 60 000
Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР

## Slide 25
25. | Полигонные испытания модульной транспортно-технологической платформы. | 01.12.20 | 01.01.21 | Протокол испытаний. Акт выполненных работ. |  | 150 000
26. | Формирование учебно-методического комплекса по разработке и эксплуатации автономных транспортных систем. | 01.06.19 | 01.12.20 | УМК по программам ВО, ДПО. | №1, 3, 9 ПРОУ: Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения; Количество УГСН, по которым реализуются образовательные программы; Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года в регионе, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников, обучавшихся по ОПОП ВО | 70 000
27. | Формирование отчета по НИОКР. | 01.06.19 | 01.01.21 | Отчет о НИОКР. Акт выполненных работ. | №2, 5 ПРОУ: Доходы вуза из всех источников; Объем НИОКР в расчете на 1 НПР. | 60 000
Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР

## Slide 26
№ п/п | Ф.И.О. | Ученая степень и звание | Возраст | Должность и место работы или учебы | Опыт и компетенции по тематике проекта
1 | Руководитель Захаров Николай Степанович | Д.т.н., профессор |  | Зав. кафедрой САТМ, ИТ ТИУ | Изменение зарядного тока автомобильных аккумуляторных батарей в зимний период / Захаров Н.С., Сапоженков Н.О. // Научно-технический вестник Поволжья. 2014. № 5. С. 196-198. Виртуальный тренажер для моделирования процессов функционирования тормозной системы автомобиля / Захаров Н.С., Абакумов Г.В., Карнаухов В.Н., Елесин А.С. // Научно-технический вестник Поволжья. 2012. № 6. С. 245-248. Methods of optimization of vehicle parameters / Nekrasov V.I., Ziganshin R.A., Ziganshina A.V., Zakharov N.S., Shpitko G.N. // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. Т. 9. № 3. С. 1031-1037. (SCOPUS) Выполнение НИР по теме: Совершенствование технологических процессов ТО и Р автомобилей ОАО «Сургутнефтегаз» Выполнение НИР по Тематическому плану госбюджетных НИР ТИУ НА 2016-2020 гг.: Проектирование и оптимизация подсистем сервиса и технологической эксплуатации транспортных и технологических машин
2 | Козин Евгений Сергеевич | к.т.н., доцент | 31 | Доцент каф. САТМ, РОП «Автотранспортная мехатроника», ТИУ | Грант на создание опытного образца по теме: «Учебно-методический испытательный комплекс для разработки, отладки и совершенствования беспилотных систем управления автотранспортными средствами», декабрь, 2017 Диплом 3 «ВУЗПРОМФЕСТ-2018», тематика: «Автономные транспортные средства», апрель, 2018
3 | Сапоженков Николай Олегович | к.т.н. | 29 | доцент кафедры САТМ | Неоднократный победитель всероссийских соревнований по автомодельному спорту. Мастер спорта России. Проектирование и изготовление спортивных автомоделей, радиоуправляемых машин и вездеходов РТК на основе САПР.
4 | Макаров Егор Иванович | К.т.н. | 27 | ТИУ, институт транспорта, кафедра САТМ | 1. Участие в создании виртуального макета для музея Роспан Интернешнл 2. Участие в создании компьютерного тренажера по действиям персонала в случае различный ситуаций УППНГ Лукойл, г. Лангепас
5 | Базанов Артем Владимирович | к.т.н., доцент | 31 | Доцент каф. САТМ ИТ ТИУ | Электронные системы управления двигателем и системы безопасности автомобиля : учебное пособие / Козин Е.С., Базанов А.В. // Тюмень, 2017. 130 с.
Временный научный коллектив

## Slide 27
6 | Корчагин Владислав Алексеевич | к.т.н. | 30 | Программист, Научно-исследовательский институт наукоемких компьютерных технологий, Универсистет ИТМО | ООО "Научно-производственное объединение "СтарЛайн" (г.Санкт-Петербург), участие в разработке алгоритмов реализации компьютерного зрения для умного автомобиля, 2017г. Универсистет ИТМО (г.Санкт-Петербург), участие в НИР (№ темы 718581) по теме "Креативные технологии прикладного искусственного интеллекта", 2018 г.
7 | Петров Вячеслав Сергеевич | - | 19 | Студент направления подготовки 23.03.03 ОП «Автотранспортная мехатроника» | 
8 | Карбушев Елисей Олегович | - | 19 | Студент направления подготовки 23.03.03 ОП «Автотранспортная мехатроника» | 
9 | Проскуряков Николай Александрович | к.т.н. | 56 | доцент кафедры «Технология машиностроения» | Лауреат конкурса Тюменской области «Инженер года 2004», Тюменского областного конкурса «Лучший инновационный проект-2008», смотр-конкурса «Лидер в научно-инновационной деятельности-2008». Золотая медаль IV Уральской венчурной выставки-ярмарки «Инновации-2008».
10 | Баутрушевич Константин Сергеевич |  |  | ДТиС “Пионер”,ДТ Кванториум | Образование высшее. Окончил Тюменский Нефтегазовый университет, Институт промышленных технологий и инжиниринга, кафедра Технология машиностроения», по специальности «инженер-технолог».

## Slide 28
11 | Кокорин Илья Николаевич |  | 24 | Мастер п/о; ассистент кафедры «Технология машиностроения» | Победитель конкурса «ТОП-100 инженеров России» в нефтегазовой отрасли. Серебряный призер конкурса Славим человека труда в номинации «Лучший технолог-машиностроитель», аспирант 1 курса 15.06.01. Машиностроение
12 | Ольга Николаевна Холмурзоева |  | 30 | З-д “Электрон” Инженер-технолог | Образование высшее. Окончила Тюменский Нефтегазовый университет, Институт промышленных технологий и инжиниринга, кафедра Технология машиностроения», по специальности «инженер-технолог».
13 | Руслан Наифович Раемгулов |  | 39 | Индивидуальный проедприниматель | Образование высшее. Окончил Тюменский Нефтегазовый университет, Институт промышленных технологий и инжиниринга, кафедра Технология машиностроения», по специальности «инженер-технолог».
14 | Салтыков Олег |  | 20 | Студент направления подготовки 15.03.01 «Технология машиностроения» | 
15 | Давиди Гивиевич Джинджолава |  | 34 | Лаборант кафедры «Технология машиностроения», магистрант | Образование высшее. УралГАХА – Уральская государственная архитектурно-художественная академия, по специальности «дизайн».
16 |  |  |  |  | 

## Slide 29
www.tyuiu.ru
ПЕРВЫЙ ВУЗ КОРПОРАЦИЙ
Благодарю за внимание!
Ф.И.О. претендента
Контактная информация (тел., е-mail)