## Slide 1
Математические модели ресурса металлоконструкций и их экспериментальная апробация
Н.Я.Головина
Тема: разработка метода оценки ресурса материалов сильфонных компенсаторов нефтегазовой отрасли
при осевых нелинейных колебаниях

## Slide 2: Общая информация
Тема НИОКР
Разработка метода оценки ресурса материалов сильфонных компенсаторов нефтегазовой отрасли при осевых нелинейных колебаниях
2. Аннотация проекта
Целью проекта является разработка нового научного направления по определению ресурса металлических элементов конструкций, в частности сильфонов.
Проект подразумевает создание математических моделей пластичных материалов и определения ресурса, а также экспериментальные подтверждения созданных моделей.
3. Общая продолжительность выполнения НИОКР 12 мес.

## Slide 3: Актуальность проведения НИОКР и реализации проекта в целом
«Одной из важнейших научно-технических проблем XXI века становится проблема продления ресурса безопасной эксплуатации потенциально опасных высокорисковых объектов. К числу таких систем относятся и объекты нефтяной и газовой промышленности, например магистральные газонефтепродуктопроводы, основная часть которых выработала 50-75 % назначенного ресурса, а некоторые находятся в «запредельном» состоянии (с выработкой 150-200 % ресурса)» *
Определение ресурса элементов конструкций напрямую зависит от ресурса используемого металла. Необходимо создание надежного метода расчета ресурса металла.
Результаты данного проекта будут являться основой докторской диссертации, в которой предполагается обосновать новое научное направление по определению ресурса металла и использовать новое научное направление для расчета ресурса металлоконструкций с разработкой соответствующего программного обеспечения.
Результаты работы будут полезны для таких приоритетных направлений развития Тюменской области, как нефтегазовый комплекс, транспортный комплекс, строительный комплекс и ЖКХ, машиностроение, научно-инновационная сфера.
*Кузьбожев Александр Сергеевич. Материаловедческие критерии оценки надежности металла, методы прогнозирования ресурса газотранспортных систем : диссертация ... доктора технических наук : 05.02.01 / Кузьбожев Александр Сергеевич; [Место защиты: Моск. гос. вечер. металлург. ин-т].- Москва, 2009.- 315 с.: ил.

## Slide 4: Цель НИОКР
Задачи:
Разработка нового научного направления по определению ресурса металлических элементов конструкций
1.1 Создание математической модели пластичных материалов
1.2 Создание математической модели ресурса
1.3 Создание математической модели нелинейных колебаний с учетом диссипации
1.4 Создание математической модели сильфона
2.1 Экспериментальные подтверждения созданной модели пластичных материалов
2.2 Экспериментальные подтверждения созданной модели ресурса
2.3 Экспериментальные подтверждения созданной модели нелинейных колебаний с учетом диссипации
2.4 Экспериментальные подтверждения созданной модели сильфона

## Slide 5: Календарный план выполнения НИОКР
№ п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
1 квартал |  |  |  |  |  | 
1 | Разработка математических моделей материалов: хрупкого, пластичного, пластичного с упрочнением. Исследования на сходимость с результатами эксперимента. | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Научные публикации в ведущих Российских изданиях и журналах, индексируемых Б.Д. Scopus и Web of Science | Объем НИОКР в расчете на 1 НПР Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus Национальный рейтинг университетов ИА «ИНТЕРФАКС» (Оценка деятельности университета в сфере «Исследования») Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук в общей численности НПР | з/п членам ВНК 2 025 0000
2 | Постановка эксперимента на статическое растяжение пластичных материалов на испытательной машине INSTRON 3382 лаборатории сопротивления материалов ТИУ Строительного института | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Протокол испытаний |  | 
3 | Обучение на курсах повышения «Анализ и визуализация данных в Microsoft Excel 2016/2013» (Н.Я.Головина) | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Договор на обучение. Удостоверение о повышении квалификации. |  | 30 000
4 | Стандартизация машины INSTRON 3382 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Сертификат колибровки |  | 10 000
5 | Приобретение и транспортировка образцов для проведения испытаний на статическое растяжение и ресурсные испытания | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Договор поставки |  | 10 000
6 | Научные публикации в ведущих Российских изданиях и журналах, индексируемых б.д Scopus и Web of Science | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Договор на оказание посреднических услуг по публикации, квитанции об оплате. |  | 100 000
7 | Приобретение канцелярских товаров, карт памяти, съёмный жёсткий диск, ноутбук. | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Кассовые чеки |  | 100 000
8 | Оплата коммунальных и клининговых услуг, связанных с проведением эксперимента на испытательной машине INSTRON 3382 | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Договор на оказание услуг, квитанции об оплате |  | 50 000
9 | Командировка для участия в проведении эксперимента в г. Тюмень и предоставления квартального отчета (Головина Н.Я.) | 15.03.2019 | 31.03.2019 | Отчет по командировочным расходам |  | 
 |  |  |  |  |  | 50 000
Всего за 1 квартал |  |  |  |  |  | 2 375 000

## Slide 6: Календарный план выполнения НИОКР
2 квартал |  |  |  |  |  | 
10 | Разработка нового научного направления по определению ресурса металлических элементов конструкций | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Научные публикации в ведущих Российских изданиях и журналах, индексируемых б.д Scopus и Web of Science | Объем НИОКР в расчете на 1 НПР Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus Национальный рейтинг университетов ИА «ИНТЕРФАКС» (Оценка деятельности университета в сфере «Исследования») Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук в общей численности НПР | з/п членам ВНК 2 025 000
11 | Продолжение эксперимента на статическое растяжение пластичных материалов | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Протокол испытаний |  | 
12 | Ресурсные испытания материалов на испытательной машине INSTRON 3382 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Протокол испытаний |  | 
13 | Закупка образцов для проведения ресурсных испытаний сильфонов | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Договор на приобретение и поставку |  | 600 000
14 | Транспортировка образцов сильфонов для проведения ресурсных испытаний в Курганский центр испытаний, (АНО "КЦИСС") | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Транспортная накладная |  | 20 000
15 | Научные публикации в ведущих Российских изданиях и журналах, индексируемых б.д Scopus и Web of Science | 01.04.2019 | 31.06.2019 | Договор на оказание посреднических услуг по публикации, квитанции об оплате. |  | 150 000
16 | Командировка для участия в проведении эксперимента в г. Тюмень и предоставления квартального отчета (Головина Н.Я.) | 15.06.2019 | 31.06.2019 | Отчет по командировочным расходам |  | 50 000
17 | Командировка на научную конференцию для выступления с докладом по результатам исследований (Белов П.А.) | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Отчет по командировочным расходам, программа конференции, публикация. |  | 50 000
18 | Оплата коммунальных и клининговых услуг, связанных с проведением эксперимента на испытательной машине INSTRON 3382 | 01.04.2019 | 31.06.2019 | Договор на оказание услуг, квитанции об оплате |  | 50 000
Всего за 2 квартал |  |  |  |  |  | 2 945 000

## Slide 7: Календарный план выполнения НИОКР
3 квартал |  |  |  |  |  | 
19 | Разработка математических моделей колебаний с диссипацией (физически и геометрически нелинейных) | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Научные публикации в ведущих Российских изданиях и журналах, индексируемых Б.Д Scopus и Web of Science | Объем НИОКР в расчете на 1 НПР Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus Национальный рейтинг университетов ИА «ИНТЕРФАКС» (Оценка деятельности университета в сфере «Исследования») Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук в общей численности НПР | з/п членам ВНК 2 025 000
20 | Постановка эксперимента на подтверждения созданной модели нелинейных колебаний с учетом диссипации | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Протокол испытаний |  | 
21 | Ресурсные испытания сильфонов Курганский центр испытаний, (АНО "КЦИСС") | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Договор на проведение испытаний, протокол испытаний. |  | 480 000
22 | Научные публикации в ведущих Российских изданиях и журналах, индексируемых б.д Scopus и Web of Science | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Договор на оказание посреднических услуг по публикации, квитанции об оплате. |  | 150 000
23 | Командировка для участия в проведении испытаний в г. Курган, Курганский центр испытаний, (АНО "КЦИСС") (Старцев Ю. А.) | 01.07.2019 | 31.08.2019 | Отчет по командировочным расходам. |  | 50 000
24 | Командировка на научную конференцию для выступления с докладом по результатам исследований (Лурье С.А.) | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Отчет по командировочным расходам, программа конференции, публикация. |  | 50 000
25 | Командировка для участия в проведении эксперимента в г. Тюмень и предоставления квартального отчета (Головина Н.Я.) | 15.09.2019 | 30.09.2019 | Отчет по командировочным расходам |  | 50 000
26 | Оплата коммунальных и клининговых услуг, связанных с проведением эксперимента на испытательной машине INSTRON 3382 | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Договор на оказание услуг, квитанции об оплате |  | 50 000
Всего за 3 квартал |  |  |  |  |  | 2 855 000

## Slide 8: Календарный план выполнения НИОКР
4 квартал |  |  |  |  |  | 
27 | Проектирование сильфона на прочность и ресурс в рамках разработанного научного направления и сравнение с экспериментом | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Научные публикации в ведущих Российских изданиях и журналах, индексируемых Б.Д Scopus и Web of Science Диссертационная работа. | Объем НИОКР в расчете на 1 НПР Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus Национальный рейтинг университетов ИА «ИНТЕРФАКС» Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук в общей численности НПР | з/п членам ВНК 2 025 000
28 | Продолжение ресурсных испытаний материалов на испытательной машине INSTRON 3382 | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Протокол испытаний |  | 
29 | Оформление патентов на математические модели, программного пакет прогнозирования ресурса металлических элементов конструкций Научные публикации в ведущих Российских изданиях и журналах, индексируемых б.д Scopus и Web of Science | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Патент на способ прогнозирования ресурса металлических элементов конструкций. Договор на оказание посреднических услуг по публикации, квитанции об оплате. |  | 200 000
30 | Командировка на научную конференцию для выступления с докладом по результатам исследований (Лурье С.А.) | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Отчет по командировочным расходам, программа конференции, публикация. |  | 50 000
31 | Командировка для участия в проведении эксперимента в г. Тюмень и предоставления квартального отчета (Головина Н.Я.) | 15.12.2019 | 31.12.2019 | Отчет по командировочным расходам |  | 50 000
32 | Оплата коммунальных и клининговых услуг, связанных с проведением эксперимента на испытательной машине INSTRON 3382 | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Договор на оказание услуг, квитанции об оплате |  | 50 000
Всего за 4 квартал |  |  |  |  |  | 2 375 000
Итого |  |  |  |  |  | 10 550 000

## Slide 9: Временный научный коллектив
№ п/п | Фамилия И.О. члена ВНК | Ученое звание, ученая степень | Должность, место работы
1 | Головина Наталья Яковлевна РНК | доцент, кандидат технических наук | доцент кафедры эксплуатации транспортных и технологических машин филиала Тюменского индустриального университета в городе Сургуте (филиал ТИУ в г. Сургуте), Сургут
2 | Белов Пётр Анатольевич | доктор физико-математических наук | ведущий научный сотрудник института прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН), Москва
3 | Кучерюк Виктор Иванович | профессор, кандидат технических наук | профессор кафедры теоретической и прикладной механики института транспорта, Тюменского индустриального университета (ИНТРА ТИУ), Тюмень
4 | Лурье Сергей Альбертович | профессор, доктор технических наук | зав. лаб. института прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН), Москва
5 | Старцев Юрий Александрович |  | зав. лаб. сопротивления материалов строительного института Тюменского индустриального университета (СИ ТИУ), Тюмень

## Slide 10
ПЕРВЫЙ ВУЗ КОРПОРАЦИЙ
www.tyuiu.ru
Благодарю за внимание!
Н.Я.Головина
тел. +7 922 7873499,
е-mail: ntgolovina@rambler.ru