## Slide 1
Разработка лабораторного комплекса для исследования физико-химического воздействия на водно-дисперсные системы в процессах добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья
Тема НИОКР: Лабораторные исследования углеводородного сырья
К.В. Чернова

## Slide 2: Общая информация
Тема НИОКР Лабораторные исследования углеводородного сырья
Аннотация проекта Разработка лабораторного комплекса, позволяющего как стационарно, так и в полевых и производственных условиях осуществлять исследования воздействия на углеводороды нефти и газа химическими и физическими методами с моделированием реальных термобарических условий
Общая продолжительность выполнения НИОКР 12 месяцев

## Slide 3: Актуальность проведения НИОКР и реализации проекта в целом На существующем этапе развития добычи, транспортировки и переработки нефти и газа остро стоит вопрос экономичности и экологичности данных процессов. Решение этих вопросов однозначно связано с совершенствованием технологии химизации процессов и снижению расхода дорогостоящих и часто токсичных химических реагентов, используемых в нефтегазодобыче на данный момент. Для этого оптимально использование силовых полей. Разработка лабораторного комплекса для оценки совместного физико-химического воздействия на среды позволит оценивать эффективность существующих процессов химизации и разработать оптимальные технологии и режимы обработки сред, что снизит негативное воздействие на окружающую среду и, за счет экономии реагентов, уменьшит затраты на основные процессы нефтегазовой отрасли.

## Slide 4: Цель НИОКР: Разработка комплекса лабораторного оборудования и методики обработки результатов лабораторных исследований для оценки эффективности и подбора оптимальной технологии воздействия на углеводородное сырье
Задачи:
Расчет и изготовление лабораторного комплекса
Подготовка методики проведения экспериментов и обработки результатов
Пробная серия опытов с сырьем для Тобольской площадки СИБУРа и разработка предложений по оптимизации процессов химизации
Разработка предложений по оказанию услуг по совершенствованию технологии химизации для нефтегазодобывающих предприятий Тюменской области

## Slide 5: Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР
№п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
1 | Разработка компоновки, конструкции и расчет параметров стенда для исследования физико-химического воздействия на водно-дисперсные системы | 10.01.2019 | 15.02.2019 | Техническое задание на изготовление стенда. Техническое задание на проведение закупочной процедуры на покупные элементы и приборы. По результатам – написание статьи в издания из списка рекомендованных ВАК |  | 105500,00

## Slide 6: Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР
№п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
2 | Подготовка и осуществление закупочной процедуры, получение комплектующих, сборка и монтаж стенда | 15.02.2019 | 15.05.2019 | По закупочной процедуре – договора поставки, счета-фактуры, накладные. По монтажу – сборочные чертежи, регламент на монтаж стенда, акт монтажа, акт приемки. Подготовка заявки на патентование (полезная модель). | П.8.1 Показателей результативности – работа с Центром сертификации и ФИПС | 1592500,00

## Slide 7: Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР
№п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
3 | Доводка, испытания стенда, поверка приборного комплекса, уточнение погрешностей измерений, разработка методических указаний по проведению всех видов предусмотренных исследований | 15.05.2019 | 15.08.2019 | По результатам разработки методических указаний – подготовка статьи в издание, индексируемое БД Scopus | Пункт. 7 Ключевых показатели результативности деятельности вуза, в соответствие с Программой развития опорного университета (ПРОУ) ТИУ - Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | 374500,00

## Slide 8: Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР
№п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
4 | Разработка математического аппарата обработки результатов экспериментов с использованием методов математической статистики | 15.08.2019 | 15.09.2019 | Разработка методических указаний по обработке результата экспериментов. По результатам – подготовка статьи в издание из списка рекомендованных ВАК, участие обучающихся с докладом в профильной конференции |  | 125500,00

## Slide 9: Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР
№п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
5 | Проведение первой серии экспериментов по физико-химическому воздействию на водно-дисперсные системы с моделированием режимов транспортировки скважинной продукции в условиях Арктического шельфа | 15.09.2019 | 15.10.2019 | Описание эксперимента с результатами оформить в виде доклада для участия в конференции по профилю исследований. Организация и проведения семинара для ознакомления сотрудников и обучающихся ТИИ с возможностями лабораторного комплекса. |  | 97500,00

## Slide 10: Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР
№п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
6 | Проведение серии экспериментов по физико-химическому воздействию а перекачиваемые среды с моделированием транспортировки сырья по трубопроводам внутризаводской сети Тобольской площадки СИБУРа с целью оценки эффективности применяемых ингибиторов. По результатам – разработка предложения о сотрудничестве. | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Результаты эксперимента оформить в виде постера для постерной конференции в ТИИ, и доклада на конференции «Поиск.Творчество. Перспектива» при участии СИБУРа в ТИИ. | П. 9.1 Показателей результативности - Объем доходов университета от управления результатами интеллектуальной деятельности (доходы от заказных НИОКР, доходы от предоставляемых услуг) (в перспективе) | 97500,00

## Slide 11: Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР
№п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
7 | Оформление отчетов по НИОКР. Разработка и утверждение плана работы на следующий период. | 15.11.2019 | 25.12.2019 | Отчет. План работы |  | 105500,00

## Slide 12: Временный научный коллектив
№ п/п | Ф.И.О. (полностью)* | Ученая степень и звание (при наличии) | Возраст** | Должность и место работы или учебы | Опыт и компетенции по тематике проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Чернова Катерина Владимировна руководитель | К.т.н. | 39 | Доцент кафедры ЭЭ филиала ТИУ в г. Тобольск | 16 лет, 64 научных труда, в т.ч. 13 в изданиях, рекомендованных ВАК МО РФ, 1 в изданиях, индексируемых БД Scopus
2 | Иванов Геннадий Викторович | К.т.н. доцент | 38 | И.О. заведующего кафедры ЭЭ филиала ТИУ в г. Тобольск | 8 лет, автор 50 научных трудов, в.т.ч 19 в изданиях, рекомендованных ВАК МО РФ
3 | Леонов Евгений Николаевич | К.т.н | 37 | Доцент кафедры ЭЭ филиала ТИУ в г. Тобольск | 16 лет, автор 66 научных трудов, в т.ч. 5 в изданиях, рекомендованных ВАК МО РФ
4 | Петухова Наталья Николаевна |  | 38 | Старший преподаватель кафедры ЭЭ филиала ТИУ в г. Тобольск | 16 лет, 24 научных труда, в т.ч. 3 в изданиях, рекомендованных ВАК МО РФ
5 | Никитин Константин Иванович | Д.т.н., профессор | 60 | Профессор кафедры ЭЭ филиала ТИУ в г. ТОбольск | 37 лет, 166 научных трудов, среди них 40 в изданиях, рекомендованных ВАК МО РФ, 8 в изданиях, индексируемых БД Scopus
6 | Чупова Дарья Игоревна |  | 20 | Студент группы ЭСб-15 филиала ТИУ в г. Тобольск | 
7 | Гладков Иван Николаевич |  | 18 | Студент группы ЭСб-17 филиала ТИУ в г. Тобольск | 1 год
8 | Загородников Михаил Валерьевич |  | 18 | Студент группы ЭСб-17 филиала ТИУ в г. Тобольск | 1 год,
9 | Панкин Александр Сергеевич |  | 18 | Студент группы ЭСб-17 филиала ТИУ в г. Тобольск | 1 год
10 | Охотников Вячеслав Васильевич |  | 18 | Студент группы ЭСб-17 филиала ТИУ в г. Тобольск | 1 год

## Slide 13
www.tyuiu.ru
ПЕРВЫЙ ВУЗ КОРПОРАЦИЙ
Благодарю за внимание!
Чернова К.В.
89199533241
chernovakv@tyuiu.ru